Сводный годовой отчет

о ходе реализации муниципальных программ в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия за 2015 год.

В 2015 году на территории Приютненского муниципального района Республики Калмыкия (далее – район) действовали 8 муниципальных программ.

Общий объем финансирования, запланированного программами, на 2015 год составил 189196,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 21522,1 тыс. рублей (11% от общего объема финансирования на 2015 год), бюджета Республики Калмыкия (далее - республиканского бюджета – 108393,8  тыс. рублей (57 % от общего объема финансирования на 2015 год), бюджета Приютненского муниципального района Республики Калмыкия (далее -  районного бюджета– 59280,7 тыс. рублей (32 % от общего объема финансирования на 2015 год).

За 2015 год кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили 153742,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11513,9 тыс. рублей (53 %  к  обьему финансирования по федеральному бюджету), республиканского бюджета – 101172,2  тыс. рублей (93 % к обьему финансирования по республиканскому бюджету), районного бюджета – 41056,5 тыс.рублей (70 % к обьему финансирования по районному бюджету.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 12 декабря 2014 года № 477.

На реализацию мероприятий программой в 2015 году запланировано за счет средств районного бюджета 8608,4 тыс. рублей и за счет средств республиканкого бюджета 600,0 тыс. руб.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2015 год за счет средств районного бюджета составили 6803,5  тыс. рублей (79 % к бюджетным назначениям). За счет средств республиканского бюджета кассовые расходы составили 600 тыс. руб. (100 % к бюджетным назначениям)

Разница между бюджетными назначениями и кассовым расходом по программе составила 1805 тыс. руб. Проведены расходы на реализацию непрограммных мероприятий (погашение кредиторской задолженности прошлых периодов), экономия бюджетных средств.

В муниципальную программу «Повышение эффективности муниципального управления» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы внесены изменения постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 30 декабря 2015 г. № 393, в результате сокращены бюджетные ассигнования на реализацию программы на 814,4 тыс рублей.

Реализация Программы направлена на достижение основной цели - развитие муниципального управления в Приютненском районе. Эффективность муниципального управления складывается из качественного предоставления муниципальных услуг, эффективного управления муниципальными активами (финансовыми и не финансовыми), что невозможно без налаженной информационно-коммуникационной инфраструктуры и квалифицированных кадров. Участие населения в принятии управленческих решений повышает их практическую результативность.

Основные целевые показатели:

-приведение правовой базы по вопросам муниципальной  службы в соответствие с действующим законодательством;

-проведение обучающих и методических семинаров с муниципальными служащими и лицами, включенными в  кадровый резерв;

-доля проектов нормативных правовых актов,  подготовленных органами местного самоуправления Приютненского РМО РК, по которым проведены антикоррупционные экспертизы – 100%;

-количество государственных гражданских служащих, прошедших курсы повышения квалификации по образовательным программам антикоррупционной направленности - не менее 10 человек;

-доля органов местного самоуправления Приютненского РМО РК, обеспечивших возможность «обратной связи» для населения путем взаимодействия с заявителями посредством Интернет-сайтов, электронной почты, организации «телефона доверия» - 90%.

-совершенствование системы антитеррористической защищенности жизненно-важных объектов и объектов  с массовым пребыванием людей;

-усовершенствование правовых, организационных и информационных механизмов противодействия терроризму и экстремизму;

-внедрение управленческих и организационных методов работы, способствующих формированию толерантной среды в Приютненском РМО РК;

-формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного и межконфессионального взаимоуважения;

-создание эффективной системы межведомственного (межструктурного) сотрудничества по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в целях обеспечения законности и правопорядка, этноконфессионального согласия.

По итогам года практически все целевые показатели муниципальной программы,  основного мероприятия муниципальной программы  достигли своих плановых значений.

Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 23 декабря 2014 года  № 487.

На реализацию мероприятий программой в 2015 году запланировано за счет средств районного бюджета 374,0 тыс. рублей и за счет средств республиканкого бюджета 100,0 тыс. руб.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2015 год за счет средств районного бюджета составили 374,0  тыс. рублей (100 % к бюджетным назначениям). За счет средств республиканского бюджета кассовые расходы составили 100 тыс. руб. (100 % к бюджетным назначениям)

В муниципальную программу «Развитие муниципального хозяйства» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы внесены изменения постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 30 декабря 2015 г. № 392, в результате сокращены бюджетные ассигнования на реализацию программы на 1181,2 тыс рублей. 	                 Основные целевые показатели муниципальной программы:

-повышение уровня социально-инженерного обустройства села;

-повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

-обустройство существующих санкционированных  общественных свалок ТБО, защита окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов;

-ликвидация несанкционированных стихийных свалок на территории муниципального образования;

-организация уборки и санитарной очистки межпоселковых дорог в границах их полосы отвода;

-озеленение территорий населенных пунктов, уничтожение сорной растительности, локализация и ликвидация карантинных  объектов на территории муниципального образования;

-капитальный ремонт жилого помещения, в котором проживает ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годы

-организация спортивных и досуговых мероприятий, предоставление услуг по социальной  реабилитации.

По итогам года  все целевые показатели муниципальной программы,  достигли своих плановых значений.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год годы утверждена постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 8 сентября 2014 года  № 326.

На реализацию мероприятий программой в 2015 году запланировано 23906,4 тыс. руб. в том числе за счет средств районного бюджета 62,1 тыс. рублей, за счет средств республиканкого бюджета 2597,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 21246,8

Кассовые расходы мероприятий программы за 2015 год 13225,0 тыс. руб. в том числе за счет средств районного бюджета составили 60,0  тыс. рублей (97 % к бюджетным назначениям). За счет средств республиканского бюджета кассовые расходы составили 1654,9 тыс. руб. (64 % к бюджетным назначениям). За счет средств федерального бюджета кассовые расходы составили 11510,1 тыс. руб. (55 % к бюджетным назначениям)

Основными целями программы  является увеличение производства продукции растениеводства.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и увеличение объемов производства основных видов растениеводческой продукции;

-обеспечение выполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями работ по повышению урожайности сельскохозяйственных культур;

- обеспечение доступности кредитных средств на производство растениеводческой продукции;

- обеспечение доходности растениеводческой отрасли;

- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции.

Программа  предусматривает выполнение 1 целевого показателя:

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

- Зерновых и зернобобовых культур, плановый показатель 52,0 тыс. тонн выполнен на 46,65 %  (24,26 тыс. тонн), показатель не выполнен в связи уменьшением зерновых площадей.

Программа разработана с целью комплексного развития и повышения эффективности производства животноводческой продукции и продуктов её переработки.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

- создание условий для развития молочного и мясного скотоводства;

- обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие животноводства;

- предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных;

-повышение производительности труда.

Программами было определено выполнение 4-х целевых показателей (индикаторов):

-Производство скота и птицы на убой (в живом весе) план-5,5 тыс.тонн,

факт -5,6 тыс.тонн, выполнение 101,8 %

-Производство молока – план-16,1 тыс.тонн, факт-16,1 тыс.тонн,

показатель выполнен на 100%.

- Маточное поголовье овец и коз план -58,8 тыс.голов, факт -53,9 тыс.голов гол, показатель  выполнен 91,67% в связи уменьшением поголовья в сельхозпредприятиях

-Поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей план – 0,19 тыс. голов фактически – 0,22 тыс. голов, показатель выполнен – 115,79%.

Целями программы являются развитие сельскохозяйственного и несельскохозяйственного малого бизнеса на селе, увеличение объемов реализации продукции, повышение занятости и доходов сельского населения.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для расширения предпринимательской активности на селе;

- обеспечение доступа малым формам хозяйствования к кредитам банка;

- повышение уровня доходов сельского населения.

Основными показателями реализации программы будут являться:

- прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствоания.

В качестве основных приоритетов, стоящих перед АПК в период до 2019 года, при реализации программы являются:

направленность всей системы управления агропромышленным комплексом на ускорение его модернизации и инновационного развития, создание условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и социальное развитие сельских территорий;

повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг.

Целью реализации программы является:

обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти района в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Для реализации этих целей предстоит решение следующих задач:

повышение доступности и качества выполнения государственных услуг (работ) в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

формирование механизмов взаимодействия с сельскохозяйственными товаропроизводителями по реализации мероприятий Муниципальной программы.

По итогам года практически все целевые показатели муниципальной программы,  основного мероприятия муниципальной программы  достигли своих плановых значений.

В муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» были внесены изменения следующим постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от «30 » декабря 2015г. № 390

- увеличение ассигнований из федерального бюджета на сумму 11510,1 тыс. рублей;

- увеличение ассигнований из местного бюджета в сумме 2,1 тыс. рублей;

- уменьшение ассигнований из республиканского бюджета в сумме – 223,6 тыс. рублей.

Разница между бюджетными назначениями и кассовым расходом по программе составила 10681,4 тыс. руб

Причины неосвоения средств:

Действующие кредиты закрыты по сроку, новых кредитных договоров в 2015 году нет, так как из – за высокой процентной ставки крестьянско – фермерские хозяйства не взяли новый кредит

- В связи с увеличением банком ставки по кредитам в 2015 году уменьшилась потребность в кредитовании малых форм хозяйствования, соответственно отсутствуют новые кредитные договоры, подлежащие к субсидированию. Из республиканского бюджета на возмещение части затрат процентной ставки 2015 году финансирование не поступало.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 23 декабря 2014 года  № 488.

На реализацию мероприятий программой в 2015 году запланировано за счет средств районного бюджета 8663,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2015 год за счет средств районного бюджета составили 2182,8  тыс. рублей (25 % к бюджетным назначениям).

В муниципальную программу       «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015- 2019 годы внесены изменения постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 30 декабря 2015 г. № 396, в результате сокращены бюджетные ассигнования на реализацию программы на 1924,6 тыс рублей.

Разница между бюджетными назначениями и кассовым расходом по программе составила 6480,7 тыс. руб.( В 2015 году не заключался контракт (договор) на выполнение содержания и ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения)

Основные целевые показатели муниципальной программы:

Сокращение количества объектов муниципальной собственности, оптимизация структуры муниципального имущества с учетом обеспечения полномочий органов государственной власти Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия, в том числе оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий, применение прозрачных и эффективных приватизационных процедур.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в границах Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия (находящиеся на праве аренды), в отношении которых необходимо проведение геоботаническое картографирование по отношению к общему количеству земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в границах Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия за 2015-2019 гг. (49,0 тыс. га);

.Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков для однократного бесплатного предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей на территории Приютненского района

Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

По итогам года практически все целевые показатели муниципальной программы,  основного мероприятия муниципальной программы  достигли своих плановых значений, кроме показателя  - площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия;

Муниципальная программа «Развитие образования»  в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 12 декабря 2014 года  № 476.

На реализацию мероприятий программой в 2015 году запланировано 157 744,40 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 120 230,50  тыс. рублей,  районного бюджета – 37 514,20 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию программы за  2015 года уменьшены на  28 029,53 тыс. рублей и составили 129 715,17 тыс. рублей. Уменьшение произошло  за счет средств республиканского бюджета на 18 875,60 тыс. рублей и

районного бюджета – 9 153,93 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за   2015 года составили 114 614,35 тыс. рублей, (88,4 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств  республиканского  бюджета – 95 336,86 тыс. рублей (94,1 % к бюджетной росписи), районного бюджета – 19 277,49  тыс. рублей (68,0 % к бюджетной росписи).

В муниципальную программу       «Развитие образования»  в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015- 2019 годы внесены изменения постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 30 декабря 2015 г. № 395, в результате сокращены бюджетные ассигнования на реализацию программы на 28029,2 тыс рублей.

Разница между бюджетными назначениями и кассовым расходом по программе составила 15100,9 тыс. руб Проведены расходы на реализацию непрограммных мероприятий (погашение кредиторской задолженности прошлых периодов), экономия бюджетных средств.

По целевому индикатору «Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений» фактическое значение показателя – 100, плановое значение показателя – 0. Показатель достигнут, в 2014 году все дошкольные учреждения перешли на обучение по программам соответствующим ФГОС.

По целевому индикатору «Удельный вес обучающихся в современных условиях» фактическое значение показателя – 57, плановое значение показателя 50. Показатель достигнут, общее количество детей перешедших на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ОО в 2015 году  составляло 576 обучающихся (1-4 кл. и 5 кл.)

По целевому индикатору «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» фактическое значение показателя – 0, плановое значение показателя – 0,20. Показатель достигнут, все выпускники 2015 года  сдали ЕГЭ.

Целевой индикатор «Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием» (фактическое значение показателя – 71, плановое значение показателя – 80)  не достигнут, в связи с тем, что выросли цены на продукты питания.

Целевой индикатор «Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей школьного возраста»  (фактическое значение показателя – 70, плановое значение показателя – 75) не достигнут.

Целевой индикатор «Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам»  (фактическое значение показателя – 25, плановое значение показателя – 25) показатель  достигнут.

Целевой индикатор «Увеличение доли детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления» (фактическое значение показателя – 25, плановое значение показателя – 35) показатель  не достигнут в связи с тем, что функционирование детского лагеря «Степной» было приостановлено.

Целевой индикатор «Сохранение сети учреждений, организующих отдых и оздоровление детей (по сравнению с предыдущим годом» (фактическое значение показателя – 7, плановое значение показателя – 8) показатель  не достигнут в связи с тем, что функционирование детского лагеря «Степной» было приостановлено.

Реализация мероприятий позволила:

- компенсировать часть родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района;

- обеспечить 100 % детей общедоступным и бесплатным дошкольным образованием в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

- 979 детям получать общедоступное и бесплатное начальное общее, среднее общее образование, дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

- принять участие более 680 детям в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах и мероприятиях, включенных в республиканский и районный календари массовых мероприятий;

- организовать 23 детям-инвалидам индивидуальное обучение на дому из них-3 с использованием дистанционных образовательных технологий по общеобразовательным программам;

- обеспечить деятельность дошкольных, общеобразовательных  учреждений и учреждений дополнительного образования в предоставлении детям услуг по дополнительному образованию  в Приютненском районном муниципальном образовании РК.

- обеспечить различную форму отдыха  247 детям в каникулярное время в Приютненском районном муниципальном образовании  РК и за его пределами.

- обеспечить выполнение функций отделом образования ПРМО РК в обеспечении деятельности по реализации Программы.

Муниципальная программа Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» утверждена постановлением администрации Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 9 декабря 2014 г. № 471.

На реализацию мероприятий программой в 2015 году запланировано за счет средств районного бюджета 101,5 тыс. рублей, за счет средств республиканкого бюджета 261,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета 271,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2015 год за счет средств районного бюджета составили 72,7  тыс. рублей (72 % к бюджетным назначениям). За счет средств республиканского и федерального бюджета кассовые расходы не проводились, так как не было проведено финансирование из указанных бюджетов.

Разница между бюджетными назначениями и кассовым расходом по программе составила 561,3 тыс. руб.  из- за отсутствия финансирования из республиканского и федерального бюджетов.

В муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы внесены изменения постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 30 декабря 2015 г. № 397, в результате сокращены бюджетные ассигнования на реализацию программы на 495,1 тыс рублей.

По целевому индикатору «Доля населения района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом» фактическое значение показателя – 27% плановое значение показателя – 28%. Показатель достигнут, благодаря проведению вовлечения населения в массовые виды спорта футбол, волейбол, баскетбол, а также проведение муниципальных этапов «Президентских спортивных игр», «Президентских состязаний».

По целевому индикатору «Доля участников соревнований республиканского и Всероссийского уровней» фактическое значение показателя – 27, плановое значение показателя – 28. Необходимо отметить активное участие сборных команд района в республиканских соревнованиях, путем отбора победителя на муниципальных этапов для повышения качества подготовки сборных команд.

По целевому индикатору «Количество проводимых спортивно массовых мероприятий» фактическое значение показателя – 30, плановое значение показателя 30. Показатели достигнуты  проведением мероприятий приуроченных к памятным датам по всем сельским муниципальных образованиям Приютненского районного муниципального образования.

Муниципальная программа «Развитие культуры» в Приютненском районном муниципальном  образовании Республики Калмыкия на 2015-2019г. утверждена постановлением администрации Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 23 декабря 2014 г. № 489.

На реализацию мероприятий программой в 2015 году запланировано за счет средств районного бюджета 5281,5 тыс. рублей, за счет средств республиканкого бюджета 3,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2015 год за счет средств районного бюджета составили 4479,9  тыс. рублей (85 % к бюджетным назначениям),  за счет средств республиканкого бюджета 3,8 тыс. рублей (100 % к бюджетным назначениям).

Разница между бюджетными назначениями и кассовым расходом по программе составила 801,6 тыс. руб.  Проведены расходы на реализацию непрограммных мероприятий (погашение кредиторской задолженности прошлых периодов), экономия бюджетных средств.

В муниципальную программу «Развитие культуры» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы внесены изменения постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 30 декабря 2015 г. № 394, в результате увеличены бюджетные ассигнования на реализацию программы на 1884,7 тыс рублей, в связи с передачей на районный уровень сельских библиотек.

Основные целевые показатели муниципальной программы:

- улучшение социокультурной ситуации в Приютненском районе РК;

- повышение эффективности культурно-просветительской работы на селе;

- сохранение культурного наследия, формирование приоритетов нравственности и духовности подрастающего поколения;

- укрепление материально-технической базы Дома культуры, библиотеки;

- снижение уровня правонарушений в Приютненском районе РК;

- улучшение кадрового состава учреждения культуры;

- обеспечение доступности и расширение предложений населению района культурных благ и информации в сфере культуры;

- создание благоприятных условий для творческой деятельности населения района.

По итогам года практически все целевые показатели муниципальной программы  достигли своих плановых значений

Программа направлена на сохранение накопленных человечеством знаний в виде библиотечного фонда, включающего традиционные издания (печатную продукцию) и нетрадиционные документы (видеофильмы, звукозаписи, слайды и другие не книжные материалы).

Распространение знаний и информации в обществе, справочно-информационные и библиотечно-библиографическое обслуживание населения, реализация прав всех граждан на свободный доступ к библиотечному фонду и информации о его составе.

В 2015 г. библиотеками района проведены в рамках военно-патриотического воспитания книжные выставки к 70-летию Победы, литературно-патриотические уроки, часы мужества, к 71-годовщине блокады Ленинграда проведены: обзор литературы, уроки мужества, к 105-летию легендарного полководца Б.Б.Городовикова проведены беседы, книжные выставки, информационные часы. Много проведено мероприятий к всемирному дню окружающей среды это конкурсно-развлекательные программы, обзоры и выставки. К 75-летию депортации Калмыцкого народа проведены вечера-встреч с участниками депортации. К дню памяти погибших на Чернобыльской аварии АЭС, проведены беседы с очевидцами и участниками аварии. И множество других мероприятий основная цель которых является предоставление жителям создание условий для обеспечения качественного библиотечного обслуживания населения.

Для выполнения задачи по развитию библиотечной системы, обеспечивающей равный доступ населения к услугам библиотечного обслуживания, необходимо укрепление материально-технической базы.

В 2015 году МКУ “Дом культуры” с.Приютное РК проведено множество различных мероприятий. Участие в республиканских и межрегиональных фестивалях: Межрегиональный фестиваль “Содружество культуры” проходивший в октябре 2015 года в г.Элиста, межрегиональный фестиваль “Репрессированные но не сломленные” проходивший в декабре 2015 года в МКУ “Дом культуры” с.Приютное РК.

Мероприятия в рамках военно-патриотического воспитания: концерт посвящённый 70-летию Победы в В.О.войне 1941-1945 гг, открытие мемориального обелиска, бронзового бюста им Н.Т.Воробьёва, открытие гильзы, концерт посвящённый Дню Защитника Отечества, театрализованный праздник Цаган Сар и Масленица, праздничный концерт посвящённый Международному женскому дню 8 Марта; III-й Республиканский экологический фестиваль “Гимн тюльпану”; мероприятия посвящённые Дню народного единства, концерт посвящённый Дню семьи любви и верности, чествование работников сельского хозяйства и перерабатываемой промышленности, конкурсно-развлекательная программа посвящённая Дню пожилого человека, концерт посвящённый Дню Матери, митинг-реквием посвящённый жертвам политических репрессий, массовые гуляния встречи Нового года, рождественские посиделки, социальные новогодние представления для детей из малообеспеченных семей и детей инвалидов. Проведены мероприятия по здоровому образу жизни: театрализованные праздники, огонёк посвящённый Дню здоровья, конкурсно-игровые программы, проведение спортивных мероприятий, соревнований, а так же проводы в армию. Проведены мероприятия по работе с детьми. Это встречи, конкурсы, спортивные мероприятия, концерты. Наряду с другими мероприятиями были охвачены мероприятия проводимые с молодёжью и инвалидами, целевыми группами. Состоялись встречи трудновоспитываемых подростков с мастерами ДПИ, просмотры познавательных фильмов. Особую роль клубные учреждения уделяют мероприятиям по межнациональным отношениям народов проживающих на территории села. Это встречи с интернациональными семьями, конкурсы супружеских пар, проведение Цаган Сар, Масленицы, Зул, Рождественские праздники. Военно-патриотические мероприятия охватывают главную роль в воспитании подрастающего поколения. Проводятся дни воинской славы России, вечера-встреч с учащихся школ, митинг-реквием, литературные встречи.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2015-2019 годы» утверждена постановлением администрации Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 28 августа 2014 г. № 312.

На реализацию мероприятий программой в 2015 году запланировано за счет средств районного бюджета 7829,4 тыс. рублей, за счет средств республиканкого бюджета 3480,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2015 год за счет средств районного бюджета составили 7806,0  тыс. рублей (85 % к бюджетным назначениям),  за счет средств республиканкого бюджета 3480,4 тыс. рублей (100 % к бюджетным назначениям).

Разница между бюджетными назначениями и кассовым расходом по программе составила 23,4 тыс. руб.  Данные денежные средства не использованы в результате экономии бюджетных средств.

В муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2015-2019 годы»  внесены изменения постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 30 декабря 2015 г. № 388, , в результате

В подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований  Приютненского района Республики Калмыкия на 2015-2019 годы» уменьшены средства за счет республиканского бюджета на сумму 3258,8 тыс. руб. , увеличены бюджетные ассигнования в сумме 4220,0 тыс руб. на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Для достижения поставленной цели финансовым управлением  Приютненского РМО РК планируется решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований района.

В рамках данной задачи бюджетам муниципальных образований района будут предоставляться дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности: из средств субвенции, полученной бюджетом Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, исходя из численности жителей в расчете на одного жителя в соответствии с единой методикой.

2. Повышение заинтересованности муниципальных образований Приютненского района в росте налогового потенциала.

В 2015-2019 годах, учитывая перераспределение полномочий между муниципальными образованиями в соответствии с федеральным законодательством, будут сохранены единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц.

3. Повышение качества управления муниципальными финансами.

В рамках данной задачи финансовым управлением Приютненского  РМО РК будет продолжено проведение мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Приютненского района Республики Калмыкия. Особое внимание будет уделено динамике кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований Приютненского района Республики Калмыкия.

Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (ст.107 БК РФ)

Отношение годовой суммы платежей на обслуживание муниципального долга Приютненского РМО РК к доходам местного бюджета. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ст.111 БК РФ). Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам .

Доля расходов бюджета Приютненского РМО РК, формируемых в рамках муниципальных программ  Приютненского РМО РК (не менее 70% в 2015 году, не менее 70% в 2016 году, не менее 70% в 2017 году, не менее 70% в 2018 году, не менее 70% в 2019 году).

По итогам года практически все целевые показатели муниципальной программы  достигли своих плановых значений.