Информация

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза муниципальных  программ Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия  Республики Калмыкия и контроль за ходом их реализации за 9 месяцев 2017 года».

20.10.2017 год.

Бюджетным кодексом  РФ предусмотрена обязательность перехода на программный принцип составления муниципальных бюджетов. В этой связи к муниципальным программам как к документам стратегического планирования, содержащим комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития района предъявляются особенные требования.

В 2017 году Контрольно- ревизионной комиссией  Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия была проведена экспертиза муниципальных  программ Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия  Республики Калмыкия и контроль за ходом их реализации за 9 месяцев 2017 года.  По итогам рассмотрения установлено следующее.

В 2017 году на территории Приютненского муниципального района Республики Калмыкия (далее – район) действует 8 муниципальных программ.

Общий объем финансирования, запланированного программами, на 2017 год составил 194721,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5819,8 тыс. рублей, бюджета Республики Калмыкия (далее - республиканского бюджета) – 117830,0 тыс. рублей, бюджета Приютненского муниципального района Республики Калмыкия (далее -  местного бюджета) – 71071,6 тыс. рублей.

За 9 месяцев  2017 года кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили 123581,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5060,0 тыс. рублей, республиканского бюджета – 83947,3  тыс. рублей, местного бюджета – 34574,4 тыс. рублей.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 12 декабря 2014 года № 477.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году запланировано 9110,2 тыс. руб., в  том числе за счет средств районного бюджета 8495,5 тыс. рублей и за счет средств республиканкого бюджета 614,7 тыс. руб.

Кассовые расходы на финансирование мероприятий программы за 9 месяцев 2017 года составили 4896,8 тыс. руб., в том числе  за счет средств районного бюджета составили 4483,9  тыс. рублей (91 % к общей сумме финансирования мероприятий программы). За счет средств республиканского бюджета кассовые расходы составили 412,9 тыс. руб. (9 % к общей сумме финансирования мероприятий программы).

Реализация Программы направлена на достижение  выполнения   задач муниципальной программы:

1.Обеспечение осуществления управленческих функций органов местного самоуправления Приютненского  района;

2. Предупреждение коррупции и  формирование антикоррупциогенного общественного сознания в Приютненском  районе РК;

3. Защита прав и законных интересов детей и подростков,

снижение подростковой преступности;

4. Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных действий путем предупреждения правонарушений;

5. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;

6. Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

7. Создание системы профилактики незаконного потребления и оборота наркотиков различными категориями   населения, прежде всего, молодежью и несовершеннолетними;

8. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы, правовой основы муниципальной службы, правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. Развитие нормативно-правовой базы.

Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 23 декабря 2014 года  № 487.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году запланировано 3644,4 тыс. руб., в  том числе за счет средств районного бюджета 1193,5 тыс. рублей и за счет средств республиканкого бюджета 2450,9 тыс. руб.

Кассовые расходы на финансирование мероприятий программы за 9 месяцев 2017 года составили 841,4 тыс. руб., в том числе  за счет средств районного бюджета составили 841,4  тыс. рублей (100 % к общей сумме финансирования мероприятий программы). За счет средств республиканского бюджета финансирование мероприятий программы не проводилось.

Реализация Программы направлена на достижение  выполнения   задач муниципальной программы:

повышение уровня социально-инженерного обустройства села;

- повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития района;

- выполнение полномочий органов местного самоуправления по организации электро- и газоснабжения на территории Приютненского РМО РК;

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы дорожного комплекса;

-  улучшение экологической и санитарно – эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения негативного воздействия коммунальных отходов на окружающую среду.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год годы утверждена постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 8 сентября 2014 года  № 326.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году запланировано 4785,8 тыс. руб., в  том числе за счет средств федерального бюджета 2476,6 тыс. руб., за счет средств районного бюджета 38,1 тыс. рублей и за счет средств республиканкого бюджета 2271,1 тыс. руб.

Кассовые расходы на финансирование мероприятий программы за 9 месяцев 2017 года составили 3543,2 тыс. руб., в том числе  за счет средств федерального бюджета составили 1716,8  тыс. рублей (48 % к общей сумме финансирования мероприятий программы), за счет средств районного бюджета финансирование мероприятий программы не проводилось, за счет средств республиканского бюджета финансирование мероприятий программы составило 1826,4  тыс. рублей (52 % к общей сумме финансирования мероприятий программы).

Реализация Программы направлена на достижение  выполнения   задач муниципальной программы:

1.Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

2.Поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

3.Повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; поддержка малых форм хозяйствования;

4.Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

5.Обеспечение функций управления в сфере реализации Муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Приютненского района Республики Калмыкия на 2015-2019 годы.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 23 декабря 2014 года  № 488.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году запланировано 17160,2 тыс. руб., в  том числе за счет средств районного бюджета 17160,2 тыс. руб.

Кассовые расходы на финансирование мероприятий программы за 9 месяцев 2017 года составили 7561,4 тыс. руб., в том числе  за счет средств районного бюджета составили 7561,4  тыс. рублей (100 % к общей сумме финансирования мероприятий программы).

Реализация Программы направлена на достижение  выполнения   задач муниципальной программы:

1. Совершенствование условий учета муниципального имущества Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия;

2. Включение земельных участков Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия в экономический оборот;

3. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений;

4. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг.

Муниципальная программа «Развитие образования»  в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 12 декабря 2014 года  № 476.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году запланировано 143716,0 тыс. руб., в  том числе за счет средств федерального бюджета 3343,2 тыс. рублей,  за счет средств республиканкого бюджета 105584,6 тыс. руб и за счет средств районного бюджета 34788,2 тыс. рублей.

Кассовые расходы на финансирование мероприятий программы за 9 месяцев 2017 года составили 96590,8 тыс. руб., в том числе  за счет средств федерального бюджета составили 3343,2  тыс. рублей (3 % к общей сумме финансирования мероприятий программы), за счет средств районного бюджета составили 14206,8  тыс. рублей (15 % к общей сумме финансирования мероприятий программы), за счет средств республиканского бюджета кассовые расходы составили 79040,8 тыс. руб. (82 % к общей сумме финансирования мероприятий программы).

Реализация Программы направлена на достижение  выполнения   задач муниципальной программы:

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;

2. Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования по месту жительства;

3. Обеспечение доступности дополнительного образования детей;

4. Сохранение и развитие лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений;

5.Повышение качества предметного образования, введение в практику преподавания калмыцкого языка в общеобразовательных организациях Республики Калмыкия коммуникативно-ориентированной методики обучения языкам;

6. Обеспечение дальнейшего развития системы непрерывного педагогического образования;

7. Повышение эффективности и результативности деятельности централизованной бухгалтерии МУ «Приютненский отдел образования» ПРМО РК  по ведению бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных организаций.

Муниципальная программа Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» утверждена постановлением администрации Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 9 декабря 2014 г. № 471.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году общая сумма бюджетных назначений составила 0 рублей. Финансирование не производилось.

В программу в течение 2017 года и последующие периоды планируется внести изменения для достижения плановых показателей и эффективной реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие культуры» в Приютненском районном муниципальном  образовании Республики Калмыкия на 2015-2019г. утверждена постановлением администрации Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 23 декабря 2014 г. № 489.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году запланировано 5854,8 тыс. руб., в  том числе за счет средств районного бюджета 5854,8 тыс. руб.

Кассовые расходы на финансирование мероприятий программы за 9 месяцев 2017 года составили 2883,7 тыс. руб., в том числе  за счет средств районного бюджета составили 2883,7  тыс. рублей (100 % к общей сумме финансирования мероприятий программы).

Реализация Программы направлена на достижение  выполнения   задач муниципальной программы:

-формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда;

- организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;

-содержание и укрепление материально-технической базы библиотек муниципального района: ремонт зданий и помещений, приобретение мебели, компьютеризация.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2015-2019 годы» утверждена постановлением администрации Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 28 августа 2014 г. № 312.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году запланировано 10450,1 тыс. руб., в  том числе за счет средств  республиканкого бюджета 6908,7 тыс. руб и за счет средств районного бюджета 3541,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы на финансирование мероприятий программы за 9 месяцев 2017 года составили 7264,4 тыс. руб., в том числе  за счет средств районного бюджета составили 4597,2  тыс. рублей (63 % к общей сумме финансирования мероприятий программы), за счет средств республиканского бюджета кассовые расходы составили 2667,2 тыс. руб. (37 % к общей сумме финансирования мероприятий программы).

Реализация Программы направлена на достижение  выполнения   задач муниципальной программы:

Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Приютненского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

эффективное управление муниципальным долгом Приютненского  районного муниципального образования Республики Калмыкия;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.

Ведущий специалист Председатель

КРК Приютненского РМО    РК:                                            Т.А. Прокопенко