ПРИЮТНЕНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» марта 2018 г.

№ 140

с. Приютное

Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальных программ в Приютненском районном
муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019г. за 2017год

На основании закона постановления Главы Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 30.06.2014 года № 237 (внесены изменения постановлением №137 от 06.05.2016) «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приютненского РМО РК, методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Приютненского РМО РК»,

- Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019г. за 2017 год.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и размещается на официальном сайте Администрации Приютненского РМО РК.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Приютненского муниципального образования по социальным вопросам Нурова М.Э.

постановляю:

Глава

Приютненского районного муниципального
образования Республики Калмыкия (ахлачи)

И.В. Кравченко

Отдел экономики и прогнозирования Приютненского РМО РК

Сводный годовой доклад

о ходе реализации муниципальных программ в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия за 2017 год

Наименование муниципальных программ:

- "Развитие образования" в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015 - 2019 годы;

- «Развитие культуры» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015 -2019 годы;

- «Развитие физической культуры, спорта  и молодежной политики» в  Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы;

- «Повышение эффективности  муниципального управления» в Приютненском районом муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015 – 2019 годы;

- «Управление муниципальными финансами Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2015 – 2019 годы»;

- «Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами» в  Приютненском районном муниципальном образовании  Республики Калмыкия  на 2015– 2019 годы;

- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Приютненского района Республики Калмыкия на 2015-2019 годы»;

- «Развитие муниципального хозяйства» в Приютненском районном муниципальном образовании  Республики Калмыкия  на 2015– 2019 годы.

Наименование ответственного исполнителя: Отдел экономики и прогнозирования Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия.

Отчётный год: 2018 год.

В 2017 году на территории Приютненского муниципального района Республики Калмыкия (далее – район) действовали 8 муниципальных программ.

Общий объем финансирования, запланированного программами, на 2017 год составил 211270,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5545,3тыс. рублей (3% от общего объема финансирования запланированного программами на 2017 год), бюджета Республики Калмыкия (далее - республиканского бюджета) – 135735,8 тыс. рублей (64% от общего объема финансирования запланированного программами на 2017 год), бюджета Приютненского муниципального района Республики Калмыкия (далее -  местного бюджета) – 69989,4 тыс. рублей (33% от общего объема финансирования на 2017 год).

За 2017 год кассовые расходы по основным мероприятиям программ составили 181376,3тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5545,3 тыс. рублей (3%  к  объёму финансирования по федеральному бюджету), республиканского бюджета – 122723,1  тыс. рублей (68% к объему финансирования по республиканскому бюджету), местного бюджета – 53107,9 тыс. рублей (29% к объему финансирования по районному бюджету).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

Муниципальная программа «Развитие образования»  в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы  утверждена постановлением администрации Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 12 декабря 2014 г.  № 476 «Об утверждении муниципальной программы Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Развитие образования».

Ответственный исполнитель – МУ «Приютненский отдел образования» Приютненского РМО РК.

Муниципальная программа включает 7 подпрограмм и 23 основных мероприятия.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году запланировано 160818,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3343,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 123413,4  тыс. рублей,  районного бюджета – 34061,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 139935,6 тыс. рублей,  за счет средств районного бюджета составили 21877,8  тыс. рублей (64 % к бюджетным назначениям), за счет средств республиканского бюджета кассовые расходы составили 114714,6 тыс. руб. (93 % к бюджетным назначениям), за счет средств федерального  бюджета кассовые расходы составили 3343,2 тыс. руб. (100 % к бюджетным назначениям)

Целью реализации подпрограммы является Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Приютненского района, через создание условий для обновления структуры и содержания образования.

Для реализации заявленной цели предстоит решение следующих задач:

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;

2. Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования по месту жительства;

3. Обеспечение доступности дополнительного образования детей;

4. Сохранение и развитие лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений;

5.Повышение качества предметного образования, введение в практику преподавания калмыцкого языка в общеобразовательных организациях Республики Калмыкия коммуникативно-ориентированной методики обучения языкам;

6. Обеспечение дальнейшего развития системы непрерывного педагогического образования;

7. Повышение эффективности и результативности деятельности централизованной бухгалтерии МКУ «Приютненский отдел образования» ПРМО РК по ведению бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных организаций.

Сроки реализации подпрограммы 2015- 2019 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы составила 0,92 ед., отсюда следует, что эффективность реализации муниципальной программы средняя.

Муниципальная программа «Развитие культуры» в Приютненском районном муниципальном  образовании Республики Калмыкия на 2015-2019г. утверждена постановлением администрации Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 23 декабря 2014 г. № 489.

Ответственный исполнитель – МКУ «Дом Культуры» с. Приютное РК.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году запланировано составили 5844,6 тыс. рублей  за счет средств районного бюджета (100 % к бюджетным назначениям).

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 4102,2 тыс. рублей  за счет средств районного бюджета (100 % к бюджетным назначениям).

1.Развитие и совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения  района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ  к  информации.

2.Обеспечение единого культурного пространства, равных возможностей для жителей Приютненского района РК;

3.Привлечение внимание к проблемам культуры на селе и формирование устойчивых механизмов взаимодействия федеральных, республиканских, местных органов управления, а так же “Дома культуры” в осуществлении реализации мероприятий подпрограммы.

Задачами муниципальной программы являются:

1.Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда;

2.Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;

3.Содержание и укрепление материально-технической базы библиотек муниципального района: ремонт зданий и помещений, приобретение мебели, компьютеризация;

4. Организация предоставления качественных услуг в сфере культуры муниципальном учреждении.

5.Сохранение и восстановление о разработанных видов и форм традиционного народного творчества, определяющих самобытность культуры всего Приютненского района.

6.Проникновение достижения народной культуры в культурное пространство Приютненского района.

7.Формирование единого информационно-деятельного пространства, ориентированного на решение проблемы восстановления культурных традиций.

Программа направлена на сохранение накопленных человечеством знаний в виде библиотечного фонда, включающего традиционные издания (печатную продукцию) и нетрадиционные документы (видеофильмы, звукозаписи, слайды и другие не книжные материалы).

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы составила 1,38 ед., отсюда следует, что эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Муниципальная программа Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» утверждена постановлением администрации Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 9 декабря 2014 г. № 471.

Ответственный исполнитель – Администрация Приютненского РМО РК.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году  финансирование не предусмотрено

В программу в 2018 и последующие периоды будут внесены изменения, для достижения плановых показателей и эффективной реализации муниципальной  программы.

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 12 декабря 2014 года № 477.

Ответственный исполнитель – Администрация Приютненского РМО РК.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году запланировано 8952,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 602,9  тыс. рублей,  районного бюджета – 8349,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 6956,1 тыс. рублей,  за счет средств районного бюджета составили 6353,3  тыс. рублей (76 % к бюджетным назначениям), за счет средств республиканского бюджета кассовые расходы составили 602,9 тыс. руб. (100 % к бюджетным назначениям.

Основными целями программы являются:

1. Организация и совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности.

2. Создание эффективной системы противодействия коррупции;

3. Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе;

4. Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории Приютненского  района;

5. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и  антиэкстремистской направленности;

6. Создание на территории Приютненского района условий для устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса на основе формирования эффективных механизмов его поддержки;

7. Создание системы профилактики злоупотребления наркотиками различными категориями населения, борьбы с незаконным оборотом наркотиков;

8. Повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы аппарата Администрации Приютненского РМО РК.

Для реализации  целей предстоит решение следующих задач:

1.Обеспечение осуществления управленческих функций органов местного самоуправления Приютненского  района;

2. Предупреждение коррупции и  формирование антикоррупциогенного общественного сознания в Приютненском  районе РК;

3. Защита прав и законных интересов детей и подростков,

снижение подростковой преступности;

4. Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных действий путем предупреждения правонарушений;

5. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;

6. Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

7. Создание системы профилактики незаконного потребления и оборота наркотиков различными категориями   населения, прежде всего, молодежью и несовершеннолетними;

8. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы, правовой основы муниципальной службы, правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих. Развитие нормативно-правовой базы.

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы составила 1,2, отсюда следует, что достигнута высокая эффективность.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2015-2019 годы» утверждена постановлением администрации Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 28 августа 2014 г. № 312.

Ответственный исполнитель – Финансовое управление Приютненского РМО РК.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году запланировано 10247,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 3338,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 6908,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 10036,9, из них 6035,9 тыс. рублей за счет средств районного бюджета (181% к бюджетным назначениям),  за счет средств республиканского бюджета 4001,0 тыс. рублей (58% к бюджетным назначениям).

По состоянию на 1 января 2018 года по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2015-2019 годы»,  подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Приютненского РМО РК на 2015-2019 годы»  отражены средства за счет республиканского бюджета на сумму  4001,0 тыс. рублей, которые утверждены Решением Собрания депутатов Приютненского РМО РК № 28 от 27 декабря 2016 года «О бюджете Приютненского РМО РК на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы». В подпрограмме также нашли отражение средства муниципального бюджета в сумме 3110,7 тыс. рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений:

на основании Решения Собрания депутатов Приютненского РМО РК №28 от 27 декабря 2017 года на сумму 2907,7 тыс. рублей;

на основании распоряжения Главы Приютненского РМО РК №29 от 13 марта 2017 года на сумму 40,0 тыс. рублей;

на основании распоряжения Главы Приютненского РМО РК №123 от 05 сентября 2017 года на сумму 163,0 тыс. рублей.

2. В подпрограмме «Управление муниципальным долгом Приютненского РМО РК на 2015-2019 годы» отражены средства муниципального бюджета по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом в сумме 10,9 тыс. рублей,   утвержденные Решением Собрания  депутатов  Приютненского  РМО РК № 28 от 27 декабря 2016 года «О бюджете Приютненского РМО РК на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы».

3. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия на 2015-2019 годы»  освоены бюджетные средства в сумме  2914,3 тыс. рублей. Данные денежные средства  использованы  на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, прочие расходы на выполнение работ, оказание услуг, прочие расходы, расходы на приобретение материальных запасов. В течение финансового 2017 года  бюджетные средства освоены на 93,3% от планируемого объёма.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 23 декабря 2014 года  № 488, с  изменениями согласно  постановлений Главы Приютненского РМО РК  от 30.12.2015 года № 396,  от  18.11.2016 г. № 298.

Ответственный исполнитель – Муниципальное учреждение «Комитет управления муниципальным имуществом и земельными отношениями».

На реализацию мероприятий программой в 2017 году запланировано за счет средств районного бюджета 17144,2тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 13845,5 тыс. рублей, из них за счет средств районного бюджета 13845,5 тыс. рублей (100% к бюджетным назначениям).

Основные мероприятия муниципальной программы:

- передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование и  оперативное управление;

- учет муниципального имущества;

-проведение документационных и фактических проверок для обеспечения  достоверности сведений;

- проведение  работ по постановке земельных участков на кадастровый учет в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество;

- размещение информации о свободных   земельных участках, предназначенных для реализации  и сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса в интересах их развития;

-проведение документационных и фактических проверок по соблюдению земельного законодательства;

- соблюдение законодательства в области предоставления земельных участков для однократного бесплатного предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющих трех и более детей на территории Приютненского района;

- оснащение автомобильных дорог общего пользования Приютненского района Республики Калмыкия соответствующим нормативным требованиям, дорожными знаками и разметкой, для обеспечения безопасности при дорожном движении;

- обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети, в том числе и в зимний период в Приютненском районе Республики Калмыкия;

- осуществление капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения Приютненского района Республики Калмыкия;

- приведение нормативных правовых актов органов местного самоуправления Приютненского РМО РК в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- организация подготовки проектов муниципальных правовых актов  по вопросам муниципальной службы  в  связи  с изменением законодательства  о муниципальной службе;

-организация работы по проведению аттестации муниципальных служащих;

- обеспечение деятельности МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям» Приютненского РМО РК;

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы составила 0,96 ед., отсюда следует, что эффективность реализации муниципальной программы средняя.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2015 год годы утверждена постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 8 сентября 2014 года  № 326.

Ответственный исполнитель – МУ «Отдел развития агропромышленного комплекса» Приютненского РМО РК.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году запланировано 4500,0 тыс. руб. в том числе за счет средств районного бюджета 38,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 2259,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 2202,1 тыс. рублей.

В 2017 году по реализации муниципальной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Приютненского района Республики Калмыкия на 2015 – 2019 годы» поступило финансирование – 4457,3 тыс. руб. в том числе субсидия на возмещение части затрат процентной ставки по кредитам и займам в сумме 2680,7 тыс, рублей из них  ФБ – 2202,1 тыс.руб, РБ – 478,6 тыс.руб

Основными целями  муниципальной программы Приютненского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - Программа) являются :

- обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства Приютненского района;

Основные задачи Программы:

- увеличение объемов производства продукции растениеводства ;

- увеличение производства продукции животноводства;

- повышение качества жизни  сельского населения;

Структура Программы предусматривает  7 подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» ;

- подпрограмма 2 «Развитие растениеводства, переработки и развития инфроструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства»;

- подпрограмма  3 «Развитие подотрасли  животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

- подпрограмма 4 «Развитие животноводства, переработки и развития инфроструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства»;

- подпрограмма 5 «Поддержка малых форм хозяйствования»;

- подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

- подпрограмма 7 «Развитие мясного скотоводства.

В течение 2017  года  осуществлялись программные мероприятия, предусмотренные в вышеперечисленных подпрограммах, которые определили в целом конечный результат реализации программы по выше названным пяти целевым индикаторам. Из  семи подпрограмм, в трех предусмотрено финансирование : подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства и реализации продукции растениеводства» финансирование подпрограммы в 2017 году не предусмотрено.

В подпрограмме 2 «Развитие растениеводства, переработки и развития инфроструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» предусмотрено финансирование на реализацию мероприятий из средств федерального и республиканского бюджета распределенных местному бюджету на выполнение обозначенных основных мероприятий  - на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфроструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в 2017 году 1206,7 тыс. рублей, из которых освоено 1206,7 тыс. рублей, 100%. Подпрограмма 3 финансирование в 2017 году – не предусмотрено.

В подпрограмме 4 финансирование также не предусмотрено в 2017 году. Также в подпрограмме 5 предусмотрено финансирование из федерального и республиканского бюджета в 2017 году в сумме 1474,0 тыс.рублей , освоено 1474,0 тыс.рублей на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. В подпрограмме 6 финансирование поступило всего 1776,5 тыс.руб; из республиканского-1770,8 тыс.руб, и районного бюджета в сумме 5,7 тыс. рублей для содержания аппарата. Подпрограмме 7 «Развитие мясного скотоводства»  не предусмотрено финансирование.

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы составила 1,03 ед., отсюда следует, что эффективность реализации муниципальной программы высокой.

Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства» в Приютненском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2015-2019 годы утверждена постановлением администрации Приютненского муниципального района Республики Калмыкия от 23 декабря 2014 года  № 487.

Ответственный исполнитель – Администрация Приютненского РМО РК.

На реализацию мероприятий программой в 2017 году было запланировано 3763,7 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2017 год составили 2042,7  тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 1212,8 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 2550,9 тыс. рублей

основная цель программы состоит в повышении качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса района в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами.

Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:

-  доступности и качества жилищно-коммунальных услуг на местном уровне путем строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на территории Приютненского района;

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций;

- повышение энергоэффективности и энергосбережения, стимулирование рационального потребления коммунальных услуг населением.

По итогам года  большая часть целевых показателей по вышеперечисленным мероприятиям муниципальной программы,  достигли своих плановых значений.

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы составила 0,9 ед., отсюда следует, что эффективность реализации муниципальной программы средняя.